## sprint_tasks
Sprint Száma | Dátum | Feladat | Niki | Fecó | Tibi | Dóri
1 | 2024. szeptember 27. - október 4. | AlapDesign elkészítése | x |  |  | x
1 | 2024. szeptember 27. - október 4. | Adatbázis táblák létrehozása (filmek, felhasználók, ...). |  | x
1 | 2024. szeptember 27. - október 4. | Táblák feltöltése példaadatokkal. |  | x
1 | 2024. szeptember 27. - október 4. | Regisztrációs és bejelentkezési űrlapok készítése, egyszerű dizájnnal. |  |  | x | x
1 | 2024. szeptember 27. - október 4. | Mindenki ledokumentálja, amit csinált. | x | x | x | x
2 | 2024. október 4-11. | Regisztráció és bejelentkezés működésének elkészítése (PHP, SQL). |  | x
2 | 2024. október 4-11. | Regisztrációs és bejelentkező ablakok design-hoz igazítása. | x |  |  | x
2 | 2024. október 4-11. | Felhasználói profil oldal alapjainak elkészítése. | x |  |  | x
2 | 2024. október 4-11. | Mindenki ledokumentálja, amit csinált. | x | x | x | x
3 | 2024. október 11-18. | Főoldal elkészítése: filmek ajánlása, legnépszerűbb tartalmak kiemelésének helye | x |  |  | x
3 | 2024. október 11-18. | Főoldali keresőfunkciók kialakítása. |  | x | x
3 | 2024. október 11-18. | Mindenki ledokumentálja, amit csinált. | x | x | x | x
4 | 2024. október 18-25. | Filmek és sorozatok oldalak elkészítése. | x |  | x | x
4 | 2024. október 18-25. | Színészek, Rendezők, Írók oldalak elkészítése. | x |  |  | x
4 | 2024. október 18-25. | Mindenki ledokumentálja, amit csinált. | x | x | x | x
5 | 2024. október 25 - november 1. | Profil oldal befejezése: jelszó módosítása, e-mail frissítése. |  | x | x | x
5 | 2024. október 25 - november 1. | Mindenki ledokumentálja, amit csinált. | x | x | x | x
6 | 2024. november 1-7. | Értékelési rendszer beépítése: a filmeket 1-5 csillaggal lehet értékelni. | x | x | x | x
6 | 2024. november 1-7. | Vélemények hozzáadása, törlésének lehetősége. | x | x | x | x
6 | 2024. november 1-7. | Tiltott szavak ellenőrzése a véleményekben. |  | x | x
6 | 2024. november 1-7. | Mindenki ledokumentálja, amit csinált. | x | x | x | x
7 | 2024. november 8-14. | Felhasználói felület (UI) javítása és finomítása. | x |  | x | x
7 | 2024. november 8-14. | API végpontok optimalizálása. |  | x | x
7 | 2024. november 8-14. | Funkcionális tesztelés. | x | x | x | x
7 | 2024. november 8-14. | Hibajavítások elvégzése. | x | x | x | x
8 | 2024. november 15-22. | Alkalmazás telepítőjének elkészítése: Fájlok összegyűjtése és csomagolása. |  |  | x
8 | 2024. november 15-22. | Adatbázis exportálása tesztadatokkal. |  | x
8 | 2024. november 15-22. | Élesítés előkészítése, végső ellenőrzés és javítások. |  |  | x
8 | 2024. november 15-22. | Fejlesztői dokumentáció készítése. | x | x
8 | 2024. november 15-22. | Felhasználói dokumentáció készítése (útmutató a használathoz). | x
9 | 2024. november 23-29. | Esetleges csúszások kezelésére fenntartott idő. | x | x | x | x
Feladatok |  |  | 20 | 20 | 20 | 20